## Plan1
|  |  |  | Cliente | Back End
ID | Camada (Clean Arch) | Atividade | Estimativa Otimista (h) | Estimativa Realista (h) | Estimativa Pessimista (h) | Descrição | Certeza
1 | Infra (Frameworks, Config) | Montar ambiente | 1 | 2 | 3 | Configurar ambiente de dev, banco, dependências | :)
2 | Domain + Teste Unitario | Implementar Regras de negocio e relacionamentos | 3 | 4 | 4.5 | Estruturar entidade Customer | :)
3 | Use Cases | Criar os casos de uso de cliente : Cartão, entrega, cobrança | 3 | 5 | 6 | Regras de negocio cliente | :)
4 | Modelagem Dados | Implementar a modelagem de dados, nomenclatura e criar index | 3 | 4 | 6 | Entities : Cliente, cobrança, entrega, e cartão além da migrations | :)
5 | Adapters (Controllers) | Criar API de cliente | 2 | 3 | 4 | Endpoint REST | :)
|  |  |  | Cliente | Front End
| UI | Atividade | Estimativa Otimista (h) | Estimativa Realista (h) | Estimativa Pessimista (h) | Descrição | Certeza
6 | Html | Criar estrutura geral do html | 3 | 4 | 6 |  | :)
7 | Css | Css da aplicação de cliente sem adaptação de layate | 3 | 4 | 4.5 |  | :)
8 | Js | Crud Cliente | 3 | 3.5 | 4 |  | :)
|  |  |  | Produto | Back End
| Camada (Clean Arch) | Atividade | Estimativa Otimista (h) | Estimativa Realista (h) | Estimativa Pessimista (h) | Descrição | Certeza
9 | Infra (Frameworks, Config) | Montar ambiente | 1 | 2 | 3 | Configurar ambiente de dev, banco, dependências | :)
10 | Domain + Teste Unitario | Implementar Regras de negocio e relacionamentos | 3 | 4 | 5 | Estruturar entidade produto | :)
11 | Use Cases | Criar os casos de uso de produto : Classe abstrata, livro e bolsa | 3 | 4 | 4.3 | Regras de negocio produto | :)
12 | Modelagem Dados | Implementar a modelagem de dados, nomenclatura e criar index | 1 | 2 | 2.2 | Entities : Produto, livro, bolsa além da migrations | :)
13 | Adapters (Controllers) | Criar API de produto | 2 | 3 | 4 | Endpoint REST | :)
|  |  |  | Produto | Front End
| UI | Atividade | Estimativa Otimista (h) | Estimativa Realista (h) | Estimativa Pessimista (h) | Descrição | Certeza
14 | Html | Criar estrutura geral do html | 2 | 4 | 6 |  | :)
15 | Css | Css da aplicação de produto sem adaptação de layate | 3 | 6 | 9 |  | :)
16 | Js | Crud Produto | 3 | 3.5 | 4 |  | :)
|  |  |  | Estoque | Back End
ID | Camada (Clean Arch) | Atividade | Estimativa Otimista (h) | Estimativa Realista (h) | Estimativa Pessimista (h) | Descrição | Certeza
17 | Infra (Frameworks, Config) | Montar ambiente | 1 | 2 | 3 | Configurar ambiente de dev, banco, dependências | :)
18 | Domain + Teste Unitario | Implementar Regras de negocio e relacionamentos | 2 | 3 | 4.5 | Estruturar entidade estoque | :)
19 | Use Cases | Criar os casos de uso de estoque : Entrada, saiada e reserva de produto | 2 | 3 | 3.5 | Regras de negocio estoque | :)
20 | Modelagem Dados | Implementar a modelagem de dados, nomenclatura e criar index | 2 | 3 | 3.5 | Entities : Estoque, Reserva, Entrada, e Saida além da migrations | :)
21 | Adapters (Controllers) | Criar API de cliente | 2 | 3 | 4 | Endpoint REST | :)
|  |  |  | Estoque | Front End
| UI | Atividade | Estimativa Otimista (h) | Estimativa Realista (h) | Estimativa Pessimista (h) | Descrição | Certeza
22 | Html | Criar estrutura geral do html | 2 | 3 | 4 |  | :)
23 | Css | Css da aplicação de estoque sem adaptação de layate | 3 | 4 | 5 |  | :)
24 | Js | Crud Estoque | 3 | 3.5 | 4 |  | :)
Pedido
|  |  |  | Estimativa Realista (h) | Back End
ID | Camada (Clean Arch) | Atividade | Estimativa Otimista (h) | 2 | Estimativa Pessimista (h) | Descrição | Certeza
25 | Infra (Frameworks, Config) | Montar ambiente | 1 | 10 | 3 | Configurar ambiente de dev, banco, dependências | :)
26 | Domain + Teste Unitario | Implementar Regras de negocio e relacionamentos | 7 | 7 | 15 | Estruturar entidade Pedido | :)
27 | Use Cases | Criar os casos de uso de pedido : Carrinho, Pedido, Troca e Pagamento | 4 | 5 | 9 | Regras de negocio carrinho, pedido, troca | :)
28 | Modelagem Dados | Implementar a modelagem de dados, nomenclatura e criar index | 3 | 3 | 6 | Entities : Carrinho, pedido, pagamento além da migrations | :)
29 | Adapters (Controllers) | Criar API de pedido | 2 |  | 4 | Endpoint REST | :)
Pedido
|  |  |  | Estimativa Realista (h) | Front End
| UI | Atividade | Estimativa Otimista (h) | 6 | Estimativa Pessimista (h) | Descrição | Certeza
30 | Html | Criar estrutura geral do html | 4 | 6 | 7 |  | :)
31 | Css | Css da aplicação de produto sem adaptação de layate | 4 | 7 | 8 |  | :)
32 | Js | Crud Pedido | 5 |  | 9 |  | :)
|  |  |  | Adm | Back End
ID | Camada (Clean Arch) | Atividade | Estimativa Otimista (h) | Estimativa Realista (h) | Estimativa Pessimista (h) | Descrição | Certeza
1 | Infra (Frameworks, Config) | Montar ambiente | 1 | 2 | 3 | Configurar ambiente de dev, banco, dependências | :)
2 | Domain + Teste Unitario | Implementar Regras de negocio e relacionamentos | 4 | 6 | 7 | Estruturar entidade Adm | :)
3 | Use Cases | Criar os casos de uso de cliente : Aceitar troca, emitir cupom, crud de produtos, controle de estoque, controle de ativação produto e modificação status pedido | 4 | 6 | 8 | Regras de negocio Adm | :)
4 | Modelagem Dados | Implementar a modelagem de dados, nomenclatura e criar index | 3 | 4 | 6 | Entities : Pedido, status pedido além da migrations | :)
5 | Adapters (Controllers) | Criar API de adm | 2 | 3 | 4 | Endpoint REST | :)
|  |  |  | Adm | Front End
| UI | Atividade | Estimativa Otimista (h) | Estimativa Realista (h) | Estimativa Pessimista (h) | Descrição | Certeza
30 | Html | Criar estrutura geral do html | 5 | 7 | 8 |  | :)
31 | Css | Css da aplicação de produto sem adaptação de layate | 5 | 6 | 6.50 |  | :)
32 | Js | Crud Adm | 5 | 6 | 6.40 |  | :)